Universidad José Matías Delgado  |  Dirección de Servicios Informáticos

PLAYBOOK

AI Fluency Program

Guía de implementación replicable y escalable — UJMD

Herramienta central: Hermes Agent (NousResearch) github.com/nousresearch/hermes-agent Versión 1.0 ¦ Junio 2026 ¦ Dirección de Servicios Informáticos — UJMD

| CAPA 0 Piloto 1 mes | CAPA 1 Dirección IT Meses 2-3 | CAPA 2 Universidad Meses 4-8 | CAPA 3 Comunidad Meses 9-18 |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito de este documento

Este Playbook es la guía operativa del AI Fluency Program de la Dirección de Servicios Informáticos de la UJMD. Está diseñado para ser tomado por cualquier facilitador y replicado en diferentes audiencias de la universidad sin perder su esencia ni su efectividad.

Cubre cuatro capas de implementación: desde el piloto inicial de tres personas, hasta la comunidad académica (docentes y estudiantes), con instrucciones concretas para adaptar el programa según el perfil de cada audiencia.

► Principio rector

"Homogenizar hacia arriba, no hacia el mínimo común." El programa no busca que todos sepan lo mismo, sino que cada persona alcance un umbral funcional desde el cual seguir creciendo de forma autónoma. El aprendizaje es práctico: se aprende usando IA en problemas reales.

## 1.2 Herramienta central: Hermes Agent

Hermes Agent es un framework de agentes de IA de código abierto de NousResearch. Diseñado para ser extensible, ligero y adaptable. Su filosofía: "un agente que crece contigo."

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Repositorio | github.com/nousresearch/hermes-agent |
| Licencia | Open source — sin dependencia de plataformas propietarias |
| Ventaja institucional | Control total del entorno, apto para despliegue en infraestructura UJMD |
| Conocimiento previo requerido | Python básico para empezar; agentes avanzados en capas superiores |

## 1.3 Cómo usar este Playbook

Cada Capa tiene sus propios prerrequisitos, facilitador recomendado y entregables.

Las Capas son secuenciales: no saltar a la siguiente sin completar la anterior.

Los Checklists de Preparación al inicio de cada Capa son obligatorios antes de comenzar.

Las plantillas y recursos reutilizables están en los Anexos.

# 2. El Modelo de Cuatro Capas

El AI Fluency Program se estructura en cuatro capas concéntricas. Cada capa aprende de la anterior y amplía el alcance del programa en la institución.

| Capa | Audiencia | Facilitador | Tool central |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Piloto | 3 Champions (1/área) | Director IT | Hermes Agent + Claude |
| 1 — Dirección IT | 10-25 personas equipo | Champions Piloto | Hermes + herramientas área |
| 2 — Unidades | Otras unidades UJMD | Champions formados | Hermes + no-code tools |
| 3 — Comunidad | Docentes y estudiantes | Equipo IT + Docentes AI | Hermes + plataformas educ. |

# 3. Capa 0 — Piloto: Los 3 Champions

| 0 CAPA | Piloto: Los 3 Champions Mes 1 — 1 persona por cada área de la Dirección |
| --- | --- |

## Descripción

Esta capa es el corazón del programa. Se selecciona una persona por cada una de las tres áreas y se la forma intensivamente durante un mes. Al finalizar, se convierten en los AI Champions que lideran la Capa 1.

## Checklist de Preparación

Antes de comenzar — verificar cada ítem:

☐ Identificar y confirmar a los 3 Champions (uno por área) ☐ Aplicar el Cuestionario de Baseline a los 3 (Anexo A) ☐ Clonar y configurar Hermes Agent en el entorno compartido ☐ Definir los KPIs de éxito del piloto (sección 3.4) ☐ Agendar las 4 sesiones semanales de 2h con los Champions ☐ Crear canal de comunicación exclusivo del piloto (Teams/Slack)

## Cómo seleccionar al Champion correcto

No elegir al más avanzado técnicamente ni al más novato. El Champion ideal tiene:

Apertura al cambio: no teme equivocarse en público ni probar cosas nuevas.

Influencia informal: sus colegas lo escuchan y le preguntan cuando tienen dudas.

Tiempo real disponible: puede dedicar 4-6 horas semanales sin comprometer sus responsabilidades.

## Programa semana a semana

SEMANA 1 — Fundamentos y nivelación

Objetivo: Los 3 Champions parten del mismo punto conceptual, sin importar su nivel previo. Actividades: "¿Qué es el Modelo de Conducción AI y por qué importa en TI?" — marco conceptual, diferencia entre usar IA y conducirla (2h) Lectura guiada: introducción a LLMs, prompting básico y qué es un agente de IA Tarea autónoma: explorar cualquier herramienta de IA para resolver un problema real y documentar el resultado Hermes Agent: primera instalación y exploración del repositorio Entregable: Cada Champion documenta 3 casos de uso potencial de IA en su área

SEMANA 2 — Productividad personal con IA

Objetivo: Cada Champion integra IA en al menos 2 tareas reales de su trabajo semanal. Actividades: Taller de prompting efectivo y uso de herramientas de IA para tareas técnicas (documentación, análisis, debugging) (2h) Trabajo guiado: aplicar IA a los 3 casos de uso identificados en S1 Hermes Agent: ejecutar los ejemplos del repositorio y entender la arquitectura Retrospectiva rápida: ¿qué funcionó?, ¿qué no?, ¿qué sorprendió? Entregable: Mini-reporte: "Cómo usé IA esta semana y qué impacto tuvo"

SEMANA 3 — Construcción de agentes con Hermes

Objetivo: Cada Champion construye un agente simple orientado a un problema real de su área. Actividades: Anatomía de un agente — tools, memory, reasoning. Cómo diseñar el trabajo de un agente antes de construirlo (2h) Proyecto guiado: diseñar y comenzar a construir el agente de área con Hermes Agent Ejemplos: Infraestructura (infra-triage-incidentes), Desarrollo (dev-code-review), Soporte (soporte-triage-tickets) Checkpoint: ¿el agente resuelve un problema real? ¿es viable en 1 semana? Entregable: Agente en estado funcional mínimo (aunque sea básico)

SEMANA 4 — Demo Day y lecciones aprendidas

Objetivo: Validar resultados, documentar aprendizajes y preparar la escalada. Actividades: Demo Day (2h): cada Champion presenta su agente al Director. Énfasis en: problema que resuelve, cómo funciona, limitaciones Retrospectiva del piloto: ¿qué aprendimos del proceso? ¿qué cambiaríamos para la escalada? Cuestionario de cierre (comparar con baseline — Anexo A) Plan de transferencia: cada Champion diseña cómo presentará lo aprendido a su área Entregable: 3 agentes funcionales + 3 mini-guías + Informe de lecciones aprendidas

## Métricas de éxito del Piloto

| Métrica | Indicador | Meta |
| --- | --- | --- |
| Adopción | Casos de uso resueltos con IA por Champion | ≥ 3 casos por persona |
| Calidad técnica | Agentes construidos y funcionales | 1 agente por área |
| Transferencia | ¿Puede el Champion enseñar lo aprendido? | Sí (eval. cualitativa) |
| Satisfacción | Score de satisfacción del Champion (1-10) | ≥ 7/10 |

# 4. Capa 1 — Dirección de Servicios Informáticos Completa

| 1 CAPA | Dirección de Servicios Informáticos Completa Meses 2-3 — Todo el equipo (10-25 personas) |
| --- | --- |

## Descripción

Los 3 Champions lideran la transferencia a todo el equipo de la Dirección. El Director actúa como patrocinador y escalador, no como facilitador principal.

## Prerrequisitos de entrada

Los 3 Champions han completado el Piloto y presentado su Demo Day.

Existe al menos 1 agente funcional por área.

Cada Champion tiene listo su plan de transferencia.

El Director ha aplicado el cuestionario de baseline al equipo completo (Anexo A).

## Estructura de la escalada (8 semanas)

| Período | Actividad |
| --- | --- |
| Semanas 5-6 | Champions hacen el Demo Day a sus áreas. El equipo completo realiza el diagnóstico baseline. |
| Semanas 7-8 | Sesiones de nivelación por área. Los Champions facilitan, el Director respalda. |
| Semanas 9-10 | Cada miembro identifica y trabaja su propio caso de uso. Soporte semanal del Champion. |
| Semanas 11-12 | Sesión plenaria: todos comparten casos de uso. Se construye el Catálogo inicial de Soluciones IA. |

## Métricas de éxito de la Capa 1

| Métrica | Indicador | Meta |
| --- | --- | --- |
| Cobertura | % del equipo con al menos 1 caso de uso propio | ≥ 80% del equipo |
| Profundidad | Número de agentes en el catálogo institucional | ≥ 5 agentes |
| Autonomía | Miembros que configuran Hermes sin ayuda | ≥ 60% |
| Champions | Calidad de facilitación evaluada por el equipo | ≥ 7/10 |

# 5. Capa 2 — Otras Unidades de Negocio de la UJMD

| 2 CAPA | Otras Unidades de Negocio Meses 4-8 — Escalada fuera de la Dirección de Informática |
| --- | --- |

## Descripción

La Dirección de Servicios Informáticos exporta el modelo a otras unidades (Registro Académico, Biblioteca, Bienestar Universitario, Administración, etc.). Cada unidad replica el ciclo Champion → Demo Day → escalada interna.

## Adaptaciones clave para unidades no-técnicas

Diferencias importantes respecto a la Capa 0:

• Herramientas: priorizar herramientas no-code (Claude, Copilot) para los primeros pasos. Hermes en segundo plano. • Casos de uso: automatización administrativa, generación de documentos, análisis de datos simples. • Facilitadores: Champion IT como embed técnico las primeras 2 semanas; luego el Champion de la unidad toma el liderazgo.

## Proceso de activación de una nueva unidad

Evaluación de readiness: presentar el programa al jefe de la unidad y evaluar motivación.

Selección del Champion de unidad: mismos criterios que la Capa 0.

Champion IT asignado: acompaña durante el primer mes de esa unidad.

Mes de piloto interno: replicar semanas 1-4 adaptadas al contexto de la unidad.

Demo Day de unidad: presentación al jefe de área y al Director de Informática.

Escalada interna: el Champion de la unidad lidera la formación de su equipo.

## Cronograma de activación

| Período | Hito |
| --- | --- |
| Mes 4 | Activar 1ª unidad piloto (la más receptiva) |
| Mes 5 | Demo Day 1ª unidad. Iniciar 2ª unidad. |
| Mes 6 | Iniciar 3ª unidad. Sistematizar lecciones aprendidas. |
| Meses 7-8 | Activar unidades restantes (máx. 2 simultáneas por capacidad de soporte IT) |

# 6. Capa 3 — Comunidad Académica: Docentes y Estudiantes

| 3 CAPA | Comunidad Académica Meses 9-18 — Docentes y Estudiantes de la UJMD |
| --- | --- |

## Descripción

Esta es la capa de mayor impacto institucional. Integra AI Fluency en el ecosistema educativo de la UJMD, tanto para el cuerpo docente como para los estudiantes. Requiere coordinación con las Direcciones Académicas.

## Dos sub-tracks paralelos

| TRACK A: Docentes | TRACK B: Estudiantes |
| --- | --- |
| • Foco: IA en preparación de clases, evaluación y diseño curricular • Formato: talleres de 4h cada 2 semanas + proyecto de aula con IA • Facilitador: Champion IT + docente líder por facultad • Duración: 3 meses por cohorte | • Foco: IA como herramienta de aprendizaje, productividad y empleabilidad • Formato: integración curricular + electiva de AI Fluency • Facilitador: Docente AI (formado en Track A) + soporte IT • Duración: semestral |

## Cronograma de la Capa 3

| Período | Hito |
| --- | --- |
| Meses 9-10 | Lanzamiento Track A: primera cohorte de docentes (facultades más receptivas) |
| Mes 11 | Los primeros docentes certificados diseñan sus proyectos de aula con IA |
| Mes 12 | Lanzamiento Track B piloto: electiva o proyecto integrador en 1-2 carreras técnicas |
| Meses 13-15 | Segunda cohorte docentes (Track A). Expansión Track B a más asignaturas. |
| Meses 16-18 | Evaluación de impacto académico. Decisión institucional sobre integración permanente. |

# 7. Gobernanza y Mejora Continua

## Estructura de gobernanza

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Director de Servicios Informáticos | Patrocinador ejecutivo. Decisiones estratégicas y desbloqueo de recursos. |
| Champions IT (3) | Facilitadores principales de Capas 0 y 1. Embeds técnicos en Capa 2. |
| Champions de Unidad | Lideran la Capa 2 en su unidad. Reportan avance mensualmente al Director IT. |
| Docentes AI (Track A) | Facilitan la Capa 3 Track B en sus asignaturas. |

## Gestión de riesgos transversales

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Champions pierden motivación o tiempo | Alta | Acordar dedicación explícita (2h/semana). Reconocimiento formal en evaluación de desempeño. |
| Brecha técnica bloquea a perfiles no-IT | Media | Empezar con herramientas no-code. Hermes Agent a partir de la semana 3. |
| Resistencia al cambio en unidades | Media | Asegurarse del aval del jefe de unidad antes de comenzar. |
| Programa se estanca después del piloto | Alta | Canal activo + Demo Days visibles + métricas compartidas con toda la Dirección. |

# 8. Anexos y Recursos Reutilizables

## Anexo A — Cuestionario de Baseline / Cierre

Aplicar antes de iniciar cualquier Capa y al finalizar, para medir progreso. Escala 1-5.

| Pregunta | Escala / Tipo |
| --- | --- |
| 1. ¿Con qué frecuencia usas herramientas de IA en tu trabajo? | 1 (Nunca) — 5 (Diariamente) |
| 2. ¿Puedes describir qué es un agente de IA y para qué sirve? | 1 (No idea) — 5 (Lo puedo enseñar) |
| 3. ¿Has automatizado alguna tarea de tu trabajo con IA? | 1 (No) — 5 (Sí, varias) |
| 4. ¿Te sientes cómodo probando nuevas herramientas de IA? | 1 (Para nada) — 5 (Totalmente) |
| 5. ¿Puedes construir un prompt efectivo para tu contexto? | 1 (No sé qué es un prompt) — 5 (Sí, y lo optimizo) |
| 6. ¿Qué te impide usar IA más en tu trabajo hoy? | Respuesta abierta |

## Anexo B — Criterios de Certificación AI Fluency UJMD

Nivel 1 — AI User (completar Capa 0 o Capa 1):

Usa IA regularmente en al menos 2 tareas semanales.

Puede construir prompts efectivos para su contexto.

Comprende qué es un agente y para qué sirve.

Nivel 2 — AI Builder (Champion de Capa 1):

Ha construido al menos 1 agente funcional con Hermes Agent.

Ha facilitado al menos 1 sesión de formación a colegas.

Mantiene activa una solución de IA en producción en su área.

Nivel 3 — AI Champion (Capa 2 como embed técnico o Capa 3):

Ha replicado el programa en una unidad externa a IT.

Tiene un catálogo personal de ≥ 3 agentes documentados.

Ha formado a al menos 5 personas fuera de la Dirección de Informática.

# 9. Próximos Pasos Inmediatos

Los 3 pasos concretos para esta semana

1. Identificar y confirmar a los 3 Champions (uno por área de la Dirección) 2. Completar el setup de Hermes Agent en el entorno que usarán durante el piloto 3. Aplicar el Cuestionario de Baseline (Anexo A) a los 3 Champions y agendar la Sesión S0

AI Fluency Program — UJMD Dirección de Servicios Informáticos

Playbook v1.0  |  Junio 2026  |  github.com/nousresearch/hermes-agent